## Sheet1
比价宝项目组第1次迭代开发计划表
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 前端页面展示 | 搜索结果页 | 商品展示界面 | 周毅 | 2019-07-02 | 2019-07-06 | 已完成
|  | 网站主页面 | 输入所需商品的主页面 | 周力 | 2019-07-01 | 2019-07-04 | 已完成
|  | 404页面 | 商品为搜索到显示的页面 | 周力 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 已完成
2 | 后台逻辑 | 设计表单 | 编写搜索栏，价格提交栏 | 詹俊 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 已完成
|  | 视图函数 | 主页面函数和搜索结果页面函数 | 詹俊 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 开发中
|  | 数据库 | 设计商品表，完成商品的存储，读取与检索 | 詹俊 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 已完成
|  | 网页流程 | 用户各种点击事件等 | 詹俊 | 2019.6.30 | 2019.7.8 | 已完成
|  | 获取数据 | 从各电商网站获取 | 游泽彬、汪可涵 | 2019-06-30 | 2019-07-08 | 已完成