## Sheet1
bug名称 | bug描述 | 解决方法 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | bug状态
布局混乱 | 伸缩浏览器导致布局混乱 | 限制页面的最小宽度 | 周力 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 已解决
搜索框文字 | 默认文字和店铺按钮不匹配 | 通过后端传参获取 | 周力 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 已解决
店铺按钮问题 | 按钮不够美观 | 隐藏input，label联系字段和选框 | 周力 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 已解决
列表排列 | 对后端所传的列表进行排序 | python模板语言直接排序 | 周力 | 2019-07-04 | 2019-07-06 | 已解决
按钮逻辑 | 实现店铺按钮逻辑 | js设计函数，调整变量声明位置 | 周力 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 已解决
筛选栏设计 | 页面上方粘性筛选栏的设计 | 查询资料 | 周力 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 已解决
python语言学习 | 对于python语言不熟悉 | 在打代码中熟悉 | 汪可涵 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 已解决
爬虫环境 | 爬虫环境配置 | 查阅资料 | 汪可涵 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 已解决
信息检索失败 | 正则表达式不当信息检索失败 | 具体学习正则表达式 | 汪可涵 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 已解决
网页制作 | 编写结果页样式属性无法修改 | 查询网上博客资料解决 | 周毅 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 已解决
分页逻辑 | 网页分页时存在问题 | 造动态的分页插件，处理跳转逻辑 | 周毅 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 已解决
webdriver函数控制浏览器 | 利用函数控制浏览器时出现问题 | 下载相应插件 | 汪可涵 | 2019-07-06 | 2019-07-08 | 已解决
selenium难以进入淘宝 | 每次翻页都会有滑块 | pyppeteer、异步 | 游泽彬 | 2019-06-29 | 2019-07-03 | 已解决
爬取苏宁易购 | 图片总是检索不到 | 人工模拟拖取滑块的方法 | 游泽彬 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 已解决
爬取当当网 | 爬取手机的时候经常报错 | 网上手机和书籍的网页结构不一样 | 游泽彬 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 已解决
爬取京东和天猫 | 报错 | seleniu拖取滑块 | 游泽彬 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 已解决
参数名不一致 | 前段与后端使用的参数名不匹配 | 沟通后统一参数名 | 全组 | 2019-06-30 | 2019-07-08 | 已解决
价格区间表单提交问题 | 无法重定向到相应网页 | 修改参数 | 詹俊 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 已解决
数据库建表问题 | 初始化字段错误 | 给VARCHAR字段添加参数 | 詹俊 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 已解决
数据库存放数据失败 | 无法将记录存入 | 强制类型转换 | 詹俊 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 已解决
结果页面定制超链接问题 | 前端模板内难以构造URL | 自己写类，提供接口 | 詹俊 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 已解决